## List1
Izvješće o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa na dan 30.06.2023. godine
NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA : Parkovi d.o.o. Varaždin
OIB: 72672225843
ADRESA: Hallerova aleja 8,42000 Varaždin
OSNIVAČ: Grad Varaždin 100%
PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću
DJELATNOSTI: komunalna djelatnost
ODGOVORNA OSOBA: Direktorica: Jelena Sekelj, univ.spec.oec.
CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP (r) S
MJERA 1.1 Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP ( R ) S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja
Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe | Status provedbe
1.1.1. | Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama. | 1. Izrada financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim zakonskim odredbama i pravilima | Do 30. Lipnja tekuće godine za prethodnu godinu | Parkovi d.o.o. Varaždin sastavljaju financijska izvješća u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanje, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva. | Voditelj financija | Izvršeno Godišnji financijski izvještaji za 2021.godinu su izrađeni te predani službenim tijelima u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonu o trgovačkim društvima
Do 15. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu
|  | 2. Javna objava financijskih izvještaja nakon njihovog donošenja na internetskoj stranici www.parkovi.eu | Aktivnosti se kontinuirano izvršavaju. | Financijska izvješća javno su objavljenja na internetskoj stranici www.parkovi.eu |  | Službenik za informiranje | Izvršeno Financijska izvješća objavljena su na Internet stranici Društva https://www.parkovi.eu/wp-content/uploads/2023/02/godisnji-financijski-izvjestaj-za-2021-godinu.xls
1.1.2. | Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. | 3.Javna objava vlasničke strukture Parkova d.o.o. Na internetskoj stranici Društva | Aktivnost podrazumijeva kontinuirano izvršavanje. | Informacija o vlasničkoj strukturi javno je objavljena na internetskoj stranici www.parkovi.eu i javno objavljena u sudskom registru. Parkovi d.o.o. su trgovačko društvo u 100% vlasništvu Grada Varaždina. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva. | Referent općih poslova | Izvršeno Podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni su na internetskoj stranici Društva i javno objavljena u sudskom registru, te na stranicama Grada https://www.parkovi.eu/o-nama/opce-informacije/profil/ https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:070005121
1.1.3. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika. | 4. Izrada novih / ažuriranje / usklađivanje postojećih internih akata / pravilnika / procedura kojima se reguliraju poslovni procesi (definiraju odgovornosti i postupci) | do svibnja 2022.godine | Sustav upravljanja i kontrole definiran je Sistematizacijom radnih mjesta koji definira ovlasti i odgovornosti organizacijskih jedinica Društva te odgovornost zaposlenika te Mapom procesa i dokumentacijom sustava ISO. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva. | Referent općih poslova, i odgovorne osobe u ustrojstvenim jedinicama (tehnički direktor, rukovoditelj, voditelj, poslovođa) | Izvršeno Donijete su izmjene i dopune Pravilnika o radu kao i Organizacijskog ustrojstva dana 28.01.2021., 10.06.2021., 28.06.2021., 07.04.2022. Važeći Pravilnik o radu objavljuje se na Internet stranici Društva . https://www.parkovi.eu/o-nama/katalog-informacija/interni-akti/
|  | 5. Uspostava učinkovitog i djelotvornog informacijskog i komunikacijskog sustava | do kraja 2022.godine |  | Postoji mogućnost potrebe za dodatnim financijskim sredstvima za uspostavu učinkovitog i djelotvornog informacijskog i komunikacijskog sustava. | Uprava-direktor i odgovorne osobe u ustrojstvenim jedinicama (tehnički direktor, rukovoditelj, voditelj, poslovođa) | Izvršeno Početkom 2022. godine pristupilo se uvođenju novog informacijskog sustava e pisarnica te usklađenju sa Zakonom o uredskom poslovanju
|  | 8. Provođenje godišnje samoprocjene u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti | kontinuirano u zakonski utvrđenim rokovima | Godišnja samoprocjena rukovodstva temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovomosti | Postoji mogućnost potrebe za dodatnim financijskim sredstavima u svrhu provedbe aktivnosti na otklanjanju samoprocjenom utvrdenih nedostataka. | Pripremu lzjave o fiskalnoj odgovomosti koordinira voditelj financija, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti potpisuje Uprava-direktor | Izrađen te predan Upitnik za samoprocjenu TJU u zakonskom roku
1.1.4. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije. |  |  | Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
1.1.5. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja. |  |  | Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
1.1.6. | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2b) koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaju o primjeni fiskalnih pravila. | 9. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne odgovornosti | Do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano | Izjava o fiskalnoj odgovornosti | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Pripremu lzjave o fiskalnoj odgovomosti koordinira voditelj financija, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti potpisuje Uprava-direktor | Izrađena te predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti dana 21.03.2022. godine Upravnom odjelu za financije Grada Varaždina
1.1.7. | Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu. | 10. Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola |  | Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva
|  | 11. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku |  | Godišnji plan Povjerenika za etiku |  | Povjerenik za etiku | Izrađen Godišnji plan rada Povjerenika za etiku za 2021.g. (izrađen 30.11.2021.) te za 2022.g. (izrađen 03.12.2022.)
|  | 12. Izrada godišnjeg plana rada Službenika za informiranje. |  | Godišnji plan Službenika za informiranje |  | Službenik za informiranje | Izrađen Godišnji plan rada Službenika za informiranje za 2021.g. (izrađen 27.12.2021.) te za 2022.g. (izrađen 20.12.2022.)
Mjera 1.2 Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora
Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe | Status provedbe
1.2.1. | Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati nadzorni odbor. Trgovačko društvo može statutom odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor. Društva kapitala mogu umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva. | 13. Izrada i javna objava akata koji se odnose na unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja | kontinuirano | Izjava o trgovačkom društvu javno objavljena na internetskim stranicama www.parkovi.eu | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenik za informiranje | Izvršeno Kontinuirano su se pratili propisi koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora. Jednog člana NO odabiru radnici Društva, dok ostale Skupština Društva.
1.2.2. | Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su članovi upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebale bi biti javno objavljene na internetskim stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju, potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka. | 14. Informiranje vlasnika Parkova o ovoj smjernici obzirom da je imenovanje članova Uprave Parkova i Nadzornog odbora Parkova u nadležnosti Skupštine Parkova. | kontinuirano | Poslana informacija | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava Društva | Izvršeno Skupština Društva informirana je o navedenoj smjernici dana 14.12.2021, Klasa: 053-02/21-01/1, Urbroj: 2186-83-02-21-1
| Potrebno je definirati tko će i kojim aktom definirati pravila/kriterije za izbor / imenovanje članova uprava ili upravnih odbora. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru jesu li prilikom izbora/imenovanja poštivana propisana pravila i kakve su posljedice koliko ista nisu poštivana. Predlaže se da se u ovoj mjeri predvidi javna objava kandidatura za članove uprava ili upravnih odbora te da se u postupku imenovanja, osim životopisa, podnosi i izjava o okolnostima iz kojih može proizlaziti potencijalni sukob interesa | 15. Informiranje vlasnika Parkova o ovoj smjernici obzirom da je imenovanje članova Uprave Parkova i Nadzornog odbora Parkova u nadležnosti Skupštine Parkova. | kontinuirano | Poslana informacija | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava Društva | Izvršeno Kontinuirano su se pratili propisi koji se odnose na izbor i imenovanje Uprave društva.
| Osim informacija vezanih za sazivanje glavne skupštine, na internetskim stranicama trebaju biti objavljene informacije o osobama koje su prisustvovale na skupštini te rezultati o izboru članova nadzornih, odnosno upravnih odbora. Ista obveza javne objave podataka postoji i kad se radi o imenovanju radničkih predstavnika kao članova nadzornog ili upravnog odbora koje ne bira glavna skupština društva. | 16. Objava informacija | kontinuirano | Objavljene informacije | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenik za informiranje | Na stranicama se kontinuirano objavljuju informacije o sjednicama Nadzornog odbora.
Mjera 1.3 Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu
Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe | Status provedbe
1.3.1. | Urediti situacije sukoba interesa u kojima se nalaze članovi uprava, upravnih odbora, nadzornih odbora, izvršni direktori, članovi povjerenstva za provedbu postupka nabave te druge osobe kod kojih u obavljanju zadaća postoji korupcijski rizik te jasne obveze o radnjama koje te osobe trebaju poduzeti u cilju pravovremenog i pravilnog upravljanja situacijom sukoba interesa | 17. Pripremiti i potpisati Izjave o sukobu interesa te podatke u sukobu interesa objaviti u skladu sa zakonom | kontinuirano | Potpisane izjave, objava na internetskim stranicama www.parkovi.eu i zapis u dokumentaciji u nabavi | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Referent nabave i prodaje i povjerenstvo za provedbu javne nabave | Potpisane se Izjave o sukobu interesa i arhivirane, dok je popis objavljen na Internet stranici Društva. https://www.parkovi.eu/o-nama/katalog-informacija/javna-nabava/
1.3.2. | Sukob interesa postoji kod člana uprave koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa koji se razlikuju od interesa društva. Članovi uprave ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose. | 18. Izjava o nepostojanju sukoba interesa | Kontinuirano | Potpisana Izjava o nepostojanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Izjave o nepostojanju sukoba interesa su potpisane te arhivirane kod Stručnog referenta nabave.
Referent općih poslova
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za etiku
1.3.3. | Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnog od poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa | 19. Etički kodeks | Izvršeno | Etički kodeks | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Etički kodeks ažuriran 14.12.2021. godine te objavljen na Internet stranici Društva. https://www.parkovi.eu/o-nama/katalog-informacija/eticki-kodeks/
Referent općih poslova
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za etiku
1.3.4. | Uvođenje obveze potpisivanja „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike na radnim mjestima, koja su, analizom i procjenom rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. Siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donosena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost | 20. Izraditi izjavu o povjerljivosti | do 31.12. tekuće godine | Izjava o povjerljivosti | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava-direktor | Potpisane su izjave te je ažurirani popis radnih mjesta koji su obvezni potpisati Izjavu o upoznatosti i povjerljivosti
|  | 21. Donijeti Odluku o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti | do 31.12. tekuće godine | Potpisana Izjava o povjerljivosti od strane zaposlenika |  | Referent općih poslova
|  | 22. Ažurirati popis radnih mjesta zaposlenih u Društvu na kojima su zaposleni obvezni dati „izjavu o povjerljivosti i nepristranosti“ (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava i sl.) | do kraja tekuće godine | Ažurirani popis radnih mjesta |  | Povjerenik za etiku Povjerljiva osoba | Ažurirani je popis radnih mjesta zaposlenih u Društvu na kojima su zapsleni obvezni dati "Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti"
Mjera 1.4 Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP (R) S
Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe | Status provedbe
1.4.1. | Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP ( R ) S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže slijedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime, naziv pravne osobe, adresa/sjedište), OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos, odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama uzimajući u obzir načela otvorenih podataka) | 23. Ažurirati izvješća/liste donacija i sponzorstva | Kontinuirano | Kontinuirano objavljivane | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Odluke o dodjeli sponzorstva i donacija objavljuju se na Internet stranici Društva. https://www.parkovi.eu/o-nama/katalog-informacija/sponzorstva-i-donacije/
|  |  |  | Odluke o sponzorstvima/ |  | Referent općih poslova
|  | 24. Na mrežnoj stranici objaviti izvješća/liste donacija i sponzorstva | do 31.12. tekuće godine | donacijama na internet stranici
|  |  |  | www.parkovi.eu |  | Voditelj financija i računovodstva
CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u vlasništvu JLP(R)S
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura
Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe | Status provedbe
2.1.1. | Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti Etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja,a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja | 25. Ažurirati Etički kodeks | Izvršeno | Etički kodeks objavljen na Oglasnoj ploči i mrežnoj stranici društva | Nisu potrebna nikakva dodatna sredstva | Uprava – direktor Povjerenik za etiku | Etički kodeks ažuriran 14.12.2021. godine te objavljen na Internet stranici Društva. https://www.parkovi.eu/o-nama/katalog-informacija/eticki-kodeks/
www.parkovi.eu
2.1.2. | Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga. | 26. Imenovanje Povjerenika za etiku | Izvršeno | Odluka o Povjereniku za etiku | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Izvršeno Dana 10.12.2021. godine (Odluka 174/2021) donesena je Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku.
Referent općih poslova
Povjerenik za etiku
2.1.3. | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji su sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. | 27. Izrada Upitnika o fiskalnoj odgovornosti društva | Do 31.03. tekuće godine | Kontinuirano | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Izvršeno Izrađen te predan Upitnik o fiskalnoj odgovornosti dana 21.03.2022. godine Upravnom odjelu za financije Grada Varaždina
Tehnički direktor
Rukovoditelji/voditelj radnih jedinica
Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkog društva
Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe | Status provedbe
2.2.1 | Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva i sl.) | 28. Izraditi Listu događaja (kalendar događaja) sa datumima objave važnih dokumenata u narednoj poslovnoj godini i objaviti na Internet stranici Društva. | Do 31.12. tekuće godine | U pripremi | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Nije izvršeno
Referent općih poslova
Voditelj financija i računovodstva
2.2.2. | Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve; osnovne organizacijske vrijednosti u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri) | 29. Izraditi i objaviti na Internet stranici Društva Misiju i viziju društva; opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje; | izvršeno | Objavljena misija i vizija, ciljevi i vrijednosti na Internet stranici | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor; Referent općih poslova, Voditelj financija i računovodstva | Izvršeno objavljena misija i vizija, ciljevi i vrijednost na Internet stranici Društva https://www.parkovi.eu/o-nama/opce-informacije/misija-vizija-vrijednosti-i-razvojni-ciljevi/
|  | odnose s trećim osobama | kontinuirano
2.2.3. | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kn, te radova iznad 100.000,00 kn naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati Izjavu o integritetu kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave. | 30. Objavljivanje i ažuriranje informacija vezanih uz postupak javne nabave na internetskoj stranici Društva, a kako je uređeno Zakonom o javnoj nabavi | Do 31.12. tekuće godine | Objava informacija sukladno važećim propisima na mrežnoj stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava –direktor | Izvršeno Sve informacije sukladno važećim propisima objavljene su na Internet stranici Društva (Plan nabave, Izmjene plana nabave, Registar ugovora i okvirnih sporazuma u javnoj nabavi. Sve informacije vezane uz postupke javne nabave kontinurano se objavljuju na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. https://www.parkovi.eu/o-nama/katalog-informacija/javna-nabava/
www.parkovi.eu
|  | 31. Osigurati da opći uvjeti nabave sadržavaju klauzulu „integritet“ te da ponuditelji imaju obvezu potpisati „Izjavu o integritetu“ koja se primjenjuje na sve javne nabave |  |  |  | Referent nabave i prodaje Povjerenik za etiku | Izvršeno Ponuditelji uz sklopljene ugovore dostavljaju potpisane Izjavu o integritetu. Iste su pohranjene kod Referenta nabave i prodaje.
i
2.2.4. | Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. | 32. Osigurati pravodobno i proaktivno i objavljivanje ažuriranih informacija kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i pojedinim aktima (objavljivati informacije koje utječu i od interesa su za korisnike usluga) | Do 31.12. tekuće godine | Objava informacija sukladno važećim propisima na mrežnoj stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Izvršeno Društvo kontinuirano objavljuje informacije kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacija i pojedinim aktima, a koji su od interesa za korisnike usluga.
| Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP (R) S kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10.Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama, na lako pretraživi način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije |  |  | www.parkovi.eu |  | Referent općih poslova
Voditelj računovodstva i financija
Referent nabave i prodaje
Povjerenik za etiku
2.2.5. | Za razliku od prijema u državu službu i u pravna tijela JLP ( R) S, trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP (R) S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenje odluke/rješenja o odabiru, niti obavještavanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, stoga slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika što zbog specifičnog položaja ovih društava izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjete koje radnici na istom moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima, a pod jednakim uvjetima , ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupku zapošljavanja | 33. Provesti reviziju kojim se regulira zapošljavanje i popunjavanje radnih mjesta (oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnog natječaja, do provođenje testiranja/razgovor sa kandidatima, donošenje odluke o odabiru, obavijest kandidatima o rezultatu natječaja) | Do 31.12. tekuće godine. | Objava na Internet stranicama Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Izvršeno Društvo je donijelo Uputu o upravljanju ljudskim resursima (Interno-ISO- Dokumentacija sustava) te se kod raspisivanja natječaja, evaluacije kandidata i odluke o odabiru kandidata vodi prema navedenoj Uputi. Na Internet stranici, kao i u lokalnim novinama objavljuju se natječaji za slobodna radna mjesta. https://www.parkovi.eu/o-nama/raspisani-natjecaji/
|  |  | Kontinuirano | www.parkovi.eu
Referent općih poslova Povjerenik za etiku
2.2.6. | Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija | 34. Imenovati Službenika za informiranje | Izvršeno | Odluka o imenovanju Službenika za informiranje | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Izvršeno Odluka o imenovanju Službenika je ažurirana te objavljena na Internet stranici Društva https://www.parkovi.eu/o-nama/katalog-informacija/pravo-na-pristup-informacijama/
|  |  |  | Objavljeno na Internet stranici Društva |  | Referent općih poslova
www.parkovi.eu
https://parkovi.eu/pravo-na-pristup-informacijama-kojima-raspolazu-parkovi-doo
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti
Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe | Status provedbe
2.3.1. | Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljivane | 35. Izraditi i usvojiti interni akt/pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 36. Odluka Uprave-direktora o imenovanju Povjerljive osobe i njenog zamjenika 37. Objaviti interni akt,e- mail adresu Povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe na mrežnoj stranici Društva | Izvršeno Izvršeno Izvršeno | Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti Odluka o imenovanju Povjerljive osobe i Zamjenika povjerljive osobe Objava na Internet stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor Referent općih poslova Povjerljiva osoba Zamjenik Povjerljive osobe | Izvršeno Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti donesen je 07.11.2019. godine, a dana 14.12.2021. godine donesena je Odluka o imenovanju osobe za nepravinost te je ista objavljena na Internet stranici Društva https://www.parkovi.eu/o-nama/katalog-informacija/eticki-kodeks/
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika
Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe | Status provedbe
2.4.1. | Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na području identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika | 38. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika | Do 31.12. tekuće godine | U pripremi | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava – direktor | Redovito se provodi ispitivanje razine znanja radnika prilikom provedbe zakonskih edukacija te edukacija o uslugama i IT alatima
Rukovoditelji/voditelj
Referent općih poslova
2.4.2. | Uvođenje obveze specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etika, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju | 39. Provesti edukacije (interne i eksterne) na temelju identificiranih strateških potreba Društva i njegovih zaposlenika | Do 31.12. tekuće godine | Edukacije se provode uživo, online, eksterno | Potrebna financijska sredstva | Uprava – direktor | Edukacije su se kontinuirano izvršavale i to sudjelovanjem na specijalističkim programima izobrazbe u području javne nabave, pristupa informacijama. Potrebno je više raditi na edukaciji radnika iz područja etike, pristupa informacijama, zaštiti osobnih podataka te zaštite osoba koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.
(vanjske edukacije)
Referent općih poslova
Rukovoditelj/voditelji RJ
2.4.3. | Donošenje planova edukacije | 40. Izraditi godišnji Plan edukacija na temelju identificiranih potreba zaposlenika u Društvu | Kralj prosinca svake godine za slijedeću godinu | Plan edukacije | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava-direktor | Izvršeno Društvo je 10.01.2022. godine donijelo Plan stručnog obrazovanja i školovanja za 2022.godinu
Referent općih poslova
Rukovoditelji/voditelji radnih jedinica
2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 40
3. Opažanja: | Od 40 aktivnosti, 39 ih je ispunjeno te se aktivnosti kontinuirano provode i primjenjuju. Ove godine pristupiti će se izradi Kalendara događaja koji će biti objavljen na Internet stranici Društva. Potrebno je raditi
na edukaciji radnika iz područja etike, pristupa informacijama, zaštiti osobnih podataka te prijavljivanja nepravilnosti.
Pripremila: Stručni referent općih poslova Vesna Knezović
Potpisala: Direktorica: Jelena Sekelj, univ.spec.oec. Varaždin, 30.06.2023.